REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS

CARRERA DE COMPUTACIÓN

CÁTEDRA: INGENIERÍA DE SOFTWARE

# ANÁLISIS EXTENDIDO DE RIESGOS

Proyecto: Sistema de Gestión de Rutinas Wellness con POO e IA

Autores:

Aly Rodríguez

Wilmer Rojas

Anyer Silva

## 1. Introducción al Análisis de Riesgos

El presente documento complementa la planificación y el estudio comparativo funcional previamente elaborados para el Sistema de Gestión de Rutinas Wellness. Tomando como base el cronograma establecido en el diagrama de Gantt (que fija hitos críticos entre mayo y junio para el diseño de la arquitectura orientada a objetos, el entrenamiento de la Inteligencia Artificial y la integración de sistemas), se exponen a continuación los riesgos adicionales detectados y su correspondiente taxonomía. El objetivo fundamental es anticipar desviaciones técnicas u operativas que comprometan la modularidad y el enfoque comunitario del software.

## 2. Tabla de Riesgos del Proyecto

Esta tabla evalúa variables específicas asociadas al manejo de datos para la IA, el rendimiento del sistema y la sincronización de los entregables del equipo de desarrollo.

| ID | Descripción del Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Disparador (Trigger) | Estrategia de Mitigación / Contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R06 | Falta de datos locales para el modelo de IA. No contar con suficientes rutas, perfiles de usuarios o eventos de estudios de barrio reales para entrenar de forma óptima el recomendador. | Datos / IA | Alta | Alto | Llegar a la fecha de selección de modelo y dataset (mayo 22) sin un repositorio mínimo de pruebas estructurado. | Sintetizar datos iniciales basados en mapas y parques de código abierto o utilizar técnicas de Data Augmentation para simular perfiles comunitarios realistas. |
| R07 | Cuellos de botella en el rendimiento de la IA. Que el procesamiento del modelo de recomendación o la carga de bloques modulares sature el servidor, ralentizando la aplicación web. | Técnico | Media | Moderado | Tiempos de respuesta del servidor backend superiores a 3 segundos durante las fases de prueba en junio. | Ejecutar los algoritmos predictivos de forma asíncrona o pre-calcular las sugerencias de bienestar durante las horas de menor concurrencia de la base de datos. |
| R08 | Desalineación en el alcance de la interfaz. Que el maquetado del frontend añada excesiva complejidad visual y no se logre sincronizar a tiempo con la API para el 3 de junio. | Alcance | Media-Alta | Alto | Inclusión de características estéticas secundarias que consumen el tiempo destinado a la vinculación de la lógica de rutinas modulares. | Priorizar estrictamente un Producto Mínimo Viable (MVP). Diseñar primero las vistas core de intercambio de bloques y dejar los añadidos avanzados para fases posteriores. |
| R09 | Conflictos críticos en el repositorio de código. Pérdida de progreso o inconsistencias severas en el software al unificar la lógica de rutinas POO y el frontend. | Desarrollo | Alta | Moderado | Ramas de desarrollo en Git desactualizadas o sin integrar por más de 3 días laborables consecutivos. | Establecer una política rígida de integración continua: Pull Requests diarios obligatorios, revisiones de código cruzadas y aislamiento estricto de funciones por rama. |

## 3. Tabla de Clasificación por Tipo de Riesgo

La siguiente estructura organiza las amenazas potenciales según los estándares metodológicos de la Ingeniería de Software, proveyendo un caso práctico aplicable de forma unívoca a la solución Wellness planteada.

| Tipo de Riesgo | Definición Teórica en el Contexto | Ejemplo Práctico Aplicado al Sistema Wellness |
| --- | --- | --- |
| Riesgos Tecnológicos | Limitaciones, incompatibilidades o falta de dominio técnico sobre las herramientas de desarrollo elegidas para el backend, frontend o entorno de IA. | Que el framework seleccionado para construir la API no interactúe eficientemente con los objetos de datos compilados por el modelo de IA de entrenamiento. |
| Riesgos de Requisitos | Ambigüedades en la definición de las funcionalidades del sistema, provocando que los programadores construyan flujos erróneos. | No definir de manera matemática o estructural los límites de un "Bloque de Rutina", provocando inconsistencias cuando el usuario desea realizar un cambio dinámico en tiempo real. |
| Riesgos de Gestión / Calendario | Desviaciones temporales causadas por dependencias críticas mal resueltas dentro de la ruta del cronograma establecido. | No concluir la fase de Lógica de Rutinas el 20 de mayo, arrastrando un retraso inmediato sobre el diseño de la arquitectura de la base de datos y la interfaz. |
| Riesgos de Arquitectura (POO) | Errores de diseño de software orientados a objetos que incrementan el acoplamiento y destruyen la modularidad del código fuente. | Implementar una herencia rígida donde la clase "Rutina" dependa estrictamente de la subclase "Carrera", impidiendo la flexibilidad de alternar a "Caminata Consciente" o "Yoga" sin romper la persistencia de datos. |
| Riesgos de Seguridad y Privacidad | Vulnerabilidades expuestas en los canales de transferencia o almacenamiento de información sensible pertenecientes a los usuarios finales. | Falta de encriptación o tokenización en el backend que permita la filtración externa de datos de salud, geolocalización de rutas comunitarias o estadísticas físicas de los atletas. |